| UBND HUYỆN KIM THÀNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:123/PGDĐT-GDMN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Kim Thành, ngày 17 tháng 10 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2014 - 2016"

---------------------------------

Thực hiện Công văn số 368/SGDĐT-GDMN ngày 18/3/2014 của Sở Giáo dục- Đào tạo về Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2014- 2016”, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2014- 2016” như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non nhằm giúp trẻ phát triển các tố chất vận động nhanh, mạnh, bền, dẻo dai và khéo léo, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Cải thiện, tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục phát triển vận động (GDPTVĐ); từng bước chuẩn hoá, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi...nhằm tạo môi trường tốt phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Xây dựng mô hình điểm thực hiện chuyên đề.

2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, khả năng vận dụng và đổi mới hình thức tổ chức, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN). Bồi dưỡng về mặt nhận thức cũng như nội dung thực hiện chuyên đề GDPTVĐ cho 100% đội ngũ cán bộ quản lý và GVMN.

2.3. Nâng cao chất lượng GDPTVĐ cho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục trong các cơ sở GDMN. Đảm bảo 100% trẻ được tham gia các hoạt động GDPTVĐ như: tăng cường thời lượng vận động cho trẻ, tăng cường hệ thống bài tập vận động giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo, bền dẻo. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động phát triển vận động linh hoạt, có sự tích hợp với các hoạt động giáo dục phát triển: ngôn ngữ, trí tuệ, thẩm mỹ và tình cảm xã hội nhằm tăng cường tính độc lập, tự chủ của trẻ.

2.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia phối hợp của các bậc cha mẹ, cộng đồng nhằm tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục phát triển vận động cho trẻ tuổi mầm non.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chức kiểm tra, khảo sát thực trạng giáo dục phát triển vận động; đánh giá về chất lượng giáo dục phát triển vận động; rà soát trang thiết bị, đồ dùng phục vụ giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non ; Trên cơ sở kết quả kiểm tra, khảo sát xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề GDPTVĐ trong 03 năm (2014-2016) và triển khai thực hiện kế hoạch tới các trường mầm non trong toàn huyện.

2. Xây dựng các mô hình điểm về GDPTVĐ: Môi trường hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học- đồ chơi, nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động GDPTVĐ ;

3. Tham dự Hội thảo, tập huấn do Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức. Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo cho các trường mầm non.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường mầm non trong huyện chuẩn bị và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu phát triển thể chất cho trẻ trong trường mầm non" qua mạng Internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

5. Phối hợp tốt với các bậc cha mẹ, các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị, cải tạo môi trường và tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

6. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo tình hình thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:  3 năm, từ năm 2014 - 2016

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Năm 2014

1.1. Phòng Giáo dục- Đào tạo

- Chỉ đạo các trường mầm non trong huyện tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá thực trạng tình hình thực hiện giáo dục phát triển vận động của nhà trường và xây dựng báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo. (trước ngày 18/10/2014)

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề trong 3 năm của huyện (từ 2014- đến 2016). Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trường xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề trong 03 năm ( Từ năm 2014- 2016)

- Chọn 02 trường mầm non có điều kiện tốt về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để chỉ đạo xây dựng mô hình điểm cấp huyện về chuyên đề GDPTVĐ: MN Phú Thái; Mn Đồng Gia.

-  Chỉ đạo các nhà trường lựa chọn một số lớp chỉ đạo điểm chuyên đề.

- Chỉ đạo các trường trong huyện tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, phối hợp với các tổ chức và cá nhân trên địa bàn hỗ trợ nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, phòng chức năng phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề.

- Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán để chuẩn bị tham gia tập huấn các nội dung của chuyên đề do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện để tham gia cuộc thi "Tìm hiểu phát triển thể chất cho trẻ trong trường mầm non" qua mạng Internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

1.2. Các trường mầm non

- Tổ chức tự kiểm tra, rà soát đánh giá thực trạng về tình hình thực hiện giáo dục phát triển vận động tại cơ sở  và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vận động trong 3 năm của trường (từ năm 2014 đến năm 2016) gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo (trước ngày 25/10/2014).

- Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán để chuẩn bị tham gia tập huấn các nội dung của chuyên đề do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường đầu tư, mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu cần thiết cho các nhóm, lớp trong trường đặc biệt là các lớp thực hiện điểm về chuyên đề.

- Chuẩn bị các điều kiện, tham gia nghiêm túc cuộc thi "Tìm hiểu phát triển thể chất cho trẻ trong trường mầm non" qua mạng Internet.

2. Năm 2015

2.1. Phòng Giáo dục- Đào tạo

- Triển khai tập huấn cấp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trường mầm non sau khi được Sở GD-ĐT tập huấn, đảm bảo tất cả giáo viên mầm non đều được tham dự tập huấn.

- Hoàn thiện mô hình điểm của huyện, rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân rộng mô hình điểm về GDPTVĐ tại các trường mầm non trên địa bàn.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng, nội dung, phương pháp giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tới các bậc cha mẹ và cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Huy động các nguồn lực bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ chuyên đề.

- Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề của các trường mầm non.

- Tham gia Hội thảo của Sở GD&ĐTvề GDPTVĐ cho trẻ trong trường mầm non. Chỉ đạo các trường tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi GDPTVĐ cấp trường.

- Huy động các nguồn vốn để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chức năng nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện trong các cơ sở giáo dục mầm non; chỉ đạo các nhà trường khai thác, sử dụng có hiệu quả các phòng chức năng, thiết bị hiện có để giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với từng độ tuổi.

- Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm sau hai năm thực hiện chuyên đề; chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện chuyên đề, đồng thời lựa chọn những sáng kiến hay, các giải pháp hữu hiệu để phổ biến rộng rãi tại địa phương.

2.2. Các trường mầm non

- Cử Cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức; triển khai tập huấn cho 100% CBQL và giáo viên mầm non của trường về các nội dung, yêu cầu của chuyên đề GDPTVĐ, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chuyên đề và triển khai thực hiện ở các nhóm, lớp trong trường.

- Tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng, nội dung, phương pháp GDPTVĐ trẻ mầm non tới phụ huynh và cộng đồng.

- Tăng cường kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề của các giáo viên, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức GDPTVĐ cho giáo viên thông qua dự giờ, tham quan học tập kinh nghiệm tại các đơn vị bạn...

- Tổ chức Hội thi làm đồ dùng đồ chơi GDPTVĐ cấp trường.

- Sơ kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề .

3. Năm 2016

3.1. Phòng Giáo dục- Đào tạo

- Triển khai nhân rộng mô hình điểm về GDPTVĐ đến 100% các trường mầm non.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chuyên đề của các trường mầm non.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động các nguồn lực hỗ trợ, bổ sung, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu cần thiết cho việc thực hiện chuyên đề trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động, đặc biệt là việc cho trẻ vận động ngoài trời phù hợp với điều kiện thực tiễn của các nhà trường; chỉ đạo các nhà trường tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phòng chức năng hiện có để giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

- Tổng kết báo cáo kết quả sau 03 năm thực hiện chuyên đề.

3.2.  Các trường mầm non

- Tổ chức triển khai mô hình điểm về GDPTVĐ đến 100% nhóm, lớp.

- Tiếp tục tham mưu bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề.

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề đối với giáo viên

- Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề sau 3 năm.

- Tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2014 - 2016". Yêu cầu các trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.

| Nơi nhận: - Sở GD&ĐT ( Để b/c); - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Chuyên viên Mầm non, Tổng hợp, Thanh tra, Thi đua; - Các trường MN; - Lưu GDMN. | TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Bùi Văn Khoát |
| --- | --- |